## Sheet1
日期 | 项目目标 | 项目分工 |  | 项目完成情况 | 备注
|  | Mdd | Wph
9.11 | 1.项目设计 2.环境搭建 3.确定分工 | 共同 |  | 见Xmind文件 | 大致明确了合作方式和项目目标
9.12 | 通用+首页 | 页眉+部分首页 | 页脚+部分首页 | 样式基本完成，部分逻辑实现
9.13 | 商品详情+商品列表+搜索结果 | 商品列表 | 商品详情+搜索结果 | 还差一个搜索结果（晚上赶），完成了明天的登录注册 | 大致理清了逻辑
9.14 | 购物车+结算+登录注册+公司简介+订单信息 | 公司简介、订单信息 | 剩余
9.15 | 收尾 | N/A | N/A